Дорожная карта реализации проекта «Школа эффективного роста»

в 2017-2018 учебном году МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | | **Ответственный** | | **Срок** |
| **1** | **Обеспечение изменений в образовательном процессе и в системе внутришкольного контроля** | | | | |
| 1.1 | Обеспечение условий в учебном плане (уровневые группы, введение дополнительных курсов, факультативов) | Суворова Е.Ю. | | | В теч. года |
| 1.2 | Обеспечение мероприятий внутришкольного контроля |  | | |  |
| 1.3 | Обеспечение внеурочной деятельности |  | | |  |
| 1.4 | Обеспечение внешних ресурсов (вебинары для детей, сетевые уроки, консультации других учителей и др.) | Суворова Е.Ю, | | |  |
| 1.5 | Разработка школьных дорожных карт на 2017-2018 учебный год | Светлаков А.Д., Суворова Е.Ю. | | | Сентябрь |
| 1.6 | Подбор КИМ для обучающихся 9, 11 классов для обеспечения промежуточного мониторинга на основе методического комплекса «Я сдам ЕГЭ» | Суворова Е.Ю., руководители МО школы | | | к 15.12.2017 |
| 1.7 | Участие в аналитическом семинаре по итогам процедур промежуточной аттестации | Суворова Е.Ю., Усанова Н.А. | | | По плану КОИРО |
| 1.8 | Обработка результатов входного тестирования, коррекция показателей роста качества образования в связи с резким изменением качественного состава учащихся из – за перехода 160 отличников и ударников в гимназию г. Гурьевска | Суворова Е.Ю. | | | 1 четверть |
| 1.9 | Адаптация учащихся 10 – го класса к школе (незапланированный набор из числа учеников школ г.Гурьевска, не прошедших отбор в своих школах) | администрация | | | В теч. 1- го полугодия |
| **2** | **Внедрение программных продуктов 01-мат, Физикон, Литрес, Просвещение** | | | | |
| 2.1 | Участие в мероприятиях КОИРО | Суворова Е.Ю,, учителя – предметникикомиссия по материальному стимулированию | | ежемесячно | |
| 2.2 | Стимулирование учителей, использующих ресурсы в преподавании предметов | Суворова Е.Ю,, учителя – предметникикомиссия по материальному стимулированию | | ежемесячно | |
| 2.3 | Обеспечение контроля по использованию продуктов | Администрация школы | | еженедельно | |
| 2.4 | Сопровождение родителей по использованию электронных продуктов | Классные руководители 5-8-х классов, учителя - предметники | | еженедельно | |
| **3** | **Методическое сопровождение учителей** | | | | |
| 3.1 | Участие в вебинарах по плану КОИРО | Светлаков А.Д. | | по плану | |
| 3.2 | Мероприятия с опорными школами в рамках договоров | Светлаков А.Д. | | Семинары по новым педагогическим технологиям | |
| **4** | **Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ** | | | | |
| 4.1 | Обеспечение процедур ПМПК | Шаршева Э.В. | | На основании плана работы ПМПК | |
| 4.2 | Налаживание психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Разработка плана работы ПМПК | | В течение года | |